## Slide 1
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)
Formation sur le suivi-évaluation des projets de sécurité alimentaire relevant du Bureau de l’alimentation pour la paix (FFP)

## Slide 2: Objectifs de la présentation
A la fin de la présentation, les participants auront :
compris la différence entre notions suivantes : indicateur, cible, indicateur relatif aux extrants, indicateur relatif aux résultats, indicateur d’impact
passé en revue la liste de contrôle relative à l’IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 3: Plan de la présentation
Introduction
Lien entre les indicateurs et les cadres logiques
Liste de contrôle relative à l’IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 4: L’IPTT
Cadre logique
IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 5: L’IPTT est un document évolutif
ELABORÉ dès le lancement du projet
MIS À JOUR chaque année
Collectons-nous les données dont nous avons besoin ?
Les indicateurs conviennent-ils ?
Que pourrions-nous améliorer ?
UTILISÉ
pendant la mise en œuvre du projet
Suivi
Analyse
Préparation de rapports
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 6: Liste de contrôle relative à l’IPTT
Elle fournit des critères permettant d’évaluer l’IPTT pour faire en sorte qu’il :
vous aide à améliorer votre projet
vous aide à remplir des exigences en matière de présentation de rapports
vous aide à décrire votre projet
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 7: Principaux termes utilisés en suivi-évaluation applicables aux projets relevant du FFP
Facteurs externes
Pluie, politiques, prix, etc.
INTRANTS
Ressources humaines
Ressources financières
Equipement/Matériel
PROCESSUS
Formation
Renforcement de l’infrastructure
EXTRANTS
Nombre de personnes formées
Kilomètres de route construits
RESULTATS
Accroissement des connaissances
Amélioration des pratiques
IMPACTS
Recul de la malnutrition
Amélioration des perspectives
Accroissement des rendements agricoles
NIVEAU DU PROJET NIVEAU DES BENEFICIAIRES NIVEAU DE LA POPULATION
Suivi
(mesures annuelles)
Evaluation de mi-parcours
Etude de référence/ Evaluation finale
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 8: Lien entre les indicateurs et les cadres logiques
Cadre logique
IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 9
Extrants
Intrants
Sous-objectif
Résultats immédiats
But
Objectif
Corrélation approximative entre les niveaux du cadre logique et les niveaux d’indicateurs
Cadres logiques
Indicateurs d’impact et de résultats
Indicateurs de résultats
Indicateurs relatifs aux extrants et aux processus
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 10: Faire un suivi à chaque niveau peut aider à localiser certains obstacles.
1 sac de graines et 5 sacs d’engrais sont distribués à 50 ménages ; 50 ménages sont formés à la culture d’une nouvelle variété de culture.
Seulement 5 ménages sur 50 ont cultivé la nouvelle variété.
Les revenus des ménages n’ont pas changé.
Les familles ont dû consommer les graines pendant la période de soudure
Extrants/Intrants : Nous formons des cultivateurs de 50 ménages à cultiver de nouvelles graines ; nous distribuons ces graines et de l’engrais.
Sous-objectif : Augmentation de la production de variétés non traditionnelles
Objectif : Augmentation des revenus des exploitations agricoles
But : Réduction de la pauvreté
Résultat immédiat : Accroissement des connaissances relatives à la culture de nouvelles variétés de graines
80 % des agriculteurs se souvenaient de
ce qu’ils ont appris.
Cadres logiques
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 11
Liste de contrôle relative à l’IPTT :
Questions à se poser pendant l’élaboration ou l’évaluation d’un IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 12: Quels rôles vos indicateurs peuvent-ils remplir ?
Ils permettent d’améliorer votre projet.
Ils remplissent des exigences en matière de présentation de rapports.
Ils vous aident à décrire votre projet.
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 13
Corrélation approximative entre les niveaux du cadre logique et les niveaux d’indicateurs
IPTT : Liste de contrôle
Indicateurs d’impact et indicateurs de résultats
Indicateurs de résultats
Sous-objectifs
Résultats immédiats
Indicateurs relatifs aux extrants et aux processus
Extrants
Intrants
Objectif
But
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 14: L’indicateur est-il précis et bien défini ?
Lequel de ces deux indicateurs est le plus précis ?
« pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition »
OU
pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois de la population cible présentant une insuffisance pondérale (Indice Poids pour taille < -2)
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 15
Liste de contrôle relative à l’IPTT :
La collecte et l’analyse de données pour chacun des indicateurs sont-elles REALISTES ?
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 16: La collecte et l’analyse de données pour chacun des indicateurs sont-elles REALISTES ?
Enquête auprès des ménages fondée sur la population OU dossiers du projet
Expertise nécessaire pour mesurer les indicateurs
Calendrier de la collecte des données
Taille d’échantillon nécessaire afin d’obtenir des résultats fiables
Période de référence
Indicateurs de substitution
Utilité par rapport au coût
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 17
Sont-elles suffisamment ambitieuses ?
Sont-elles fixées sur la base de résultats antérieurs ?
Les cibles sont-elles réalistes ?
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 18: L’IPTT comprend-il trop ou trop peu d’indicateurs ?
« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » (Einstein)
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 19: L’IPTT affiche-t-il un équilibre parmi les différents types d’indicateurs ? (indicateurs relatifs aux extrants, aux résultats et indicateurs d’impact)
  On devrait comprendre le fonctionnement du projet en suivant vers le haut ou vers le bas les niveaux de la théorie du projet ou la hiérarchie du cadre logique.
  Evitez de « surcharger » l’IPTT d’indicateurs relatifs aux extrants.
BUT DU PROJET: Réduire l’insécurité alimentaire chez les populations vulnérables de la province de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif 1 : Amélioration de l’état de santé des enfants de moins de 5 ans |  |  |  |  |  |  |  | 
Indicateur | +/- | REF | Cible (an 2) |  | Cible (an 3) |  | Cible (an 4) | 
Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 5 mois vivant dans la zone de mise en œuvre qui sont nourris exclusivement au sein | (+) | 70 | - |  | - |  | 85 | 
Pourcentage de nourrissons âgés de 0 à 5 mois faisant partie des bénéficiaires qui sont nourris exclusivement au sein | (+) | 70 | 90 |  | 90 |  | 95 | 
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 20: L’IPTT comprend-il des indicateurs requis relatifs au genre?
L’IPTT devrait comprendre :
8 indicateurs relatifs au genre exigés par le FFP à mesurer dans le sondage de référence et dans le sondage de l’évaluation finale
1 indicateur de suivi annuel exigé par le FFP
Ventilation des données relatives au genre pour les indicateurs exigés par le FFP (étude de référence et évaluation finale) et pour les indicateurs de suivi annuel (le cas échéant)
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 21: Indicateurs standard internationaux
L’utilisation d’indicateurs standard internationaux :
fait usage de ressources internationales
fournit des définitions faciles à accepter
permet de comparer les résultats de différents projets relevant du FFP et ceux d’autres pays
permet plus facilement de tirer des leçons des résultats d’autres projets
permet de réaliser des économies.
Ce n’est pas la peine de réinventer la roue !
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 22: Indicateurs standard internationaux
Voici quelques sources d’indicateurs standard internationaux :
Base de données agro-genre
Description d’un module agricole dans le cadre d’un recensement de la population et des habitations (Description of an Agricultural Module for the Population and Housing Census)
Enquêtes démographiques et sanitaires
Enquêtes sur les connaissances, sur les pratiques et enquêtes de couverture
Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement
WASHplus
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 23: Les indicateurs sont-ils clairement numérotés et identifiés ?
Le bailleur de fonds demande-t-il que les indicateurs soient identifiés en fonction des exigences ? (p. ex., FFP, Mission, ONG)
Les indicateurs sont-ils clairement numérotés et comprennent-ils les indicateurs « requis » et « requis s’ils sont applicables » ? (avec un numéro d’identification unique pour chaque indicateur)
La formulation du libellé de chaque indicateur est-elle neutre ? (p. ex., « pourcentage d’enfants nourris exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois » et NON « augmentation du pourcentage d’enfants nourris exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois »)
BUT DU PROJET: Réduire l’insécurité alimentaire chez les populations vulnérables de la province de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif 1 : Renforcement de la capacité des ménages vulnérables à subvenir à leurs besoins |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 Diversité nutritionnelle moyenne des ménages (FFP) | (+) |  |  |  |  |  |  | 
1.3 Pourcentage de bénéficiaires ayant été formés qui ont obtenu un résultat de 70 % ou plus au test effectué après l’intervention | (+) |  |  |  |  |  |  | 
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 24: Les cibles sont-elles toutes au bon endroit ?
BUT DU PROJET : Réduire l’insécurité alimentaire chez les populations vulnérables de la province de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif 1 : Amélioration de l’état de santé des enfants de moins de 5 ans |  |  |  |  |  |  |  | 
Indicateur | +/- | REF | Cible (an 2) |  | Cible (an 3) |  | Cible (an 4) | 
Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 5 mois vivant dans la zone de mise en œuvre qui sont nourris exclusivement au sein | (+) | 70 | - |  | - |  | 85 | 
Pourcentage de nourrissons âgés de 0 à 5 mois faisant partie des bénéficiaires qui sont nourris exclusivement au sein | (+) |  | 90 |  | 90 |  |  | 
IPTT : Liste de contrôle
Cibles annuelles
Cibles de l’étude de référence
Cibles de l’évaluation de mi-parcours
Cibles de l’évaluation finale
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 25: Fournissez la ventilation de toutes les données pertinentes
BUT DU PROJET : Réduire l’insécurité alimentaire chez les populations vulnérables de la province de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  | 
Objectif 1 : Un état de santé amélioré chez les enfants de moins de 5 ans |  |  |  |  |  |  |  | 
Indicateur | +/- | REF | Cible (an 2) |  | Cible (an 3) |  | Cible (an 4) | 
Pourcentage de nourrissons âgés de 0 à 5 mois faisant partie des bénéficiaires directs qui sont nourris exclusivement au sein | (+) |  | 90 |  | 90 |  |  | 
Garçons |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 
Filles |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 26: Cibles
Précisez-vous clairement quand les cibles sont cumulatives et quand elles ne le sont pas ?
Les cibles des indicateurs sont-elles fournies dans la bonne unité ou dans le même format ? (écueil à éviter : un indicateur dit « Nombre de… » et sa cible dit « 50 % »)
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 27: Application de la liste de contrôle relative à l’IPTT
20 min
(15 min) En groupes de deux, choisissez un petit nombre d’indicateurs issus de votre propre IPTT (p. ex., 5 indicateurs) et appliquez la liste de contrôle.
(5 min) Mettez en commun vos questions avec le reste du groupe.
IPTT : Liste de contrôle
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 28: Exemple d’IPTT
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)

## Slide 29
Cette présentation a été rendue possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais du soutien des organismes et des services suivants : Office of Health, Infectious Diseases and Nutrition; Bureau for Global Health; Office of Food for Peace; Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance; United States Agency for International Development (USAID), au terme de l’entente coopérative no AID-OAA-A-12-00005, par l’intermédiaire de FANTA, une entité gérée par FHI 360. Le contenu de cette présentation relève de la seule responsabilité de FHI 360 et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID ou du gouvernement des Etats-Unis.
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE (IPTT)